Приложение 2

к приказу Департамента проектного

управления Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от __ __________ 2018 года № __

Типовая форма паспорта портфеля проектов

| - Шифр портфеля проектов _______ от «___» _________ 201__ г. - (дата регистрации в реестре портфелей) |  |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

«Формирование здорового образа жизни»

(«Укрепление общественного здоровья»)

| - Описание портфеля проектов |  |
| --- | --- |
| Документ – основание для инициации портфеля проектов | 1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; 3. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 октября 2017 года № 610-рп «О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 4. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 г. N 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»; 5. Протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 26 июля 2017 г. № 8: «Паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни»; 6. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.03.2018 № 27 п.3.1. об утверждении заявки на подготовку портфеля проектов «Формирование здорового образа жизни (Укрепление общественного здоровья)». |
| Цель портфеля проектов | Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 50% к 2020 году и до 60% к 2025 году путем формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью. |
| Связь со стратегией социально-экономического развития | Распоряжение правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 г. № 101-рп «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года»: п.2.1. Инерционный сценарий Основной целью государственной политики в области здравоохранения станет формирование системы, обеспечивающей равный доступ к медицинским услугам и повышение эффективности оказания медицинских услуг. Основные действия органов управления здравоохранения будут направлены на: развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи и профилактического лечения; совершенствование службы скорой медицинской помощи и развитие санитарно-авиационной скорой медицинской помощи; оптимизацию стационарной помощи, оказываемой населению в каждой из зон обслуживания на основе интенсификации занятости койки с учетом ее профиля; развитие системы охраны здоровья матери и ребенка; открытие в сельской местности кабинетов врачей общей практики и семейных врачей; реализацию мер по сокращению потерь трудоспособного населения путем снижения смертности от управляемых причин; развитие системы предоставления медико-социальной помощи, в том числе помощи, оказываемой пожилому населению на дому, т.е. координация взаимодействия системы здравоохранения с системой социальной защиты; оснащение медицинских организаций современным лечебно-диагностическим медицинским оборудованием; развитие медицинского информационного и образовательного ресурса; пропаганду и формирование здорового образа жизни. Распоряжение правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 октября 2017 г. № 610-рп «О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: п.3. Характеристика основных макроэкономических параметров базового варианта прогноза - Меры, предпринимаемые в сфере развития здравоохранения, предусматривают предотвращение заболеваний за счет проведения профилактических мероприятий и стимулирования здорового образа жизни, предоставление доступной медицинской помощи, удовлетворение потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечение качественными и безопасными лекарственными средствами, развитие медицинского образования и науки. - В прогнозном периоде планируется продолжить развитие конкуренции в сфере здравоохранения, увеличить долю организаций негосударственного сектора в оказании медицинской помощи. - Наряду с реализуемыми в автономном округе 4 федеральными приоритетными проектами с 2018 года начинается реализация 3 новых приоритетных проектов, в том числе – "Формирование здорового образа жизни", целью которого является формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью; реализация позволит увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 40,0% в 2018 году, до 45,0% в 2019 году, до 50,0% в 2020 году. |
| Периодичность подготовки статус-отчета | Ежемесячно. |
| - Ограничения портфеля проектов |  |
| Ограничения по срокам | 25 декабря 2025 года. |
| Ограничения по бюджету | Финансовая обеспеченность проекта осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (текущее финансирование БУ «Центр медицинской профилактики»). 2019 год – 6964 тыс.руб. 2020 год – 6964 тыс.руб. 2021 год – 6964 тыс.руб. 2022 год – 6964 тыс.руб. 2023 год – 6964 тыс.руб. 2024 год – 6964 тыс.руб. 2025 год – 6964 тыс.руб. Всего – 48 748 тыс.руб. |
| Иные ограничения | Обязательное участие региональных социально-ориентированных некоммерческих организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в качестве исполнителей услуг (работ) по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения путем информирования граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. |
| - Комитет по управлению портфелем проектов |  |
| Куратор портфеля проектов | Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, курирующий Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Добровольский А.А., директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). |
| Руководитель портфеля проектов | Добровольский А.А., директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Нигматулин В.А.). |
| Члены комитета | 1. Касьянова Е.В., заместитель директора Департамента – начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Котова Н.А, заместитель начальника управления – начальник отдела организации скорой медицинской и первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 2. Молостов А.А., главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» (замещающее лицо – Громут П.А., заместитель главного врача по организационно-методической работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики»). |
| - Административная группа поддержки портфеля проектов |  |
| Главный администратор портфеля проектов | Камнев К.К., врач-терапевт консультативно-оздоровительного отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» (замещающее лицо – Громут П.А., заместитель главного врача по организационно-методической работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики»). |
| Участники административной группы | 1. Биль В.А., начальник отдела мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» (замещающее лицо – Лисовская Т.Б., заведующий консультативно-оздоровительным отделением, врач-методист бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики»); 2. Тырикова Н.С., начальник отдела по связям с общественностью бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» (замещающее лицо – Юрукин И.А., редактор отдела по связям с общественностью бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики»); 3. Чикишев Д.В., начальник административного отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» (замещающее лицо – Скрябин А.Л. юрист административного отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики»); 4. Суслов Г.В., заведующий организационно – методическим отделом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» (замещающее лицо – Часовенная Е.В., педагог-психолог организационно-методического отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики»); 5. Крепышев А.В., начальник отдела информационных технологий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» (замещающее лицо – Фомин В.В., ведущий инженер-программист отдела информационных технологий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики»). |
| - Другие ответственные лица |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | - |
| - Заинтересованные стороны портфеля проектов |  |
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки портфеля проектов | Общественный совет при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| Экспертная группа | - |
| Иные заинтересованные стороны | Кичигин А.В., Президент Ассоциации работников здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |

| - Целевые показатели портфеля проектов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория портфеля проектов | Цель портфеля проектов | Наименование показателя, единицы измерения |  | Базовое значение | Целевое значение | Ответственный за достижение показателя |
| Укрепление общественного здоровья населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. | Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, путем формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью. |  | Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни (%), D. | Будет определено по результатам эпидемиологического исследования 2018 – 2019 года*. | 2019г. – 45,0 2020г. – 50,0 2021г. – 52,0 2022г. – 54,0 2023г. – 56,0 2024г. – 58,0 2025г. – 60,0 | А.А. Добровольский |
|  |  |  | Распространенность потребления табака среди взрослого населения (%). | Будет определено по результатам эпидемиологического исследования 2018 – 2019 года*. | 2019г. – 28,5 2020г. – 28,0 2021г. – 27,8 2022г. – 27,6 2023г. – 27,4 2024г. – 27,2 2025г. – 27,0 | А.А. Добровольский |
|  |  |  | Распространенность ожирения (%). | Будет определено по результатам эпидемиологического исследования 2018 – 2019 года*. | 2019г. – 29,6 2020г. – 29,4 2021г. – 29,2 2022г. – 29,0 2023г. – 28,8 2024г. – 28,6 2025г. – 28,4 | А.А. Добровольский |
|  |  |  | Доля граждан с артериальной гипертензией, контролирующих свое артериальное давление (%). | Будет определено по результатам эпидемиологического исследования 2018 – 2019 года*. | 2019 г. – 45,0 2020 г. – 50,0 2021 г. – 51,0 2022 г. – 52,0 2023 г. – 53,0 2024 г. – 54,0 2025 г. – 55,0 | А.А. Добровольский |

Руководитель портфеля проектов:

Директор Департамента здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры           					          _________________ /Добровольский А.А.

(подпись)		           (ФИО)

__________________

(Дата)

| - Шифр портфеля проектов _______ от «___» _________ 201__ г. - (дата регистрации в реестре портфелей). |  |
| --- | --- |

Приложение к паспорту портфеля 
проектов № ___ от «__» ______20___ г.

| № показателя | Наименование показателя, единицы измерения | Базовое значение | Целевое значение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни (%). | Будет определено по результатам эпидемиологического исследования 2018 – 2019 года*. | 2019г. – 45,0 2020г. – 50,0 2021г. – 52,0 2022г. – 54,0 2023г. – 56,0 2024г. – 58,0 2025г. – 60,0 | А.А. Добровольский |
| № п/п | Декомпозиция показателя портфеля проектов | Базовое значение | Целевое значение | Ответственный |
| 1.1.1 | Доля лиц, потребляющих овощи и фрукты ежедневно не менее 400 грамм (%). | Будет определено по результатам эпидемиологического исследования 2018 – 2019 года*. | Будет определено по результатам эпидемиологического исследования 2018 – 2019 года. | А.А. Добровольский |
| 1.1.2 | Нормальное потребление соли (%). | Будет определено по результатам эпидемиологического исследования 2018 – 2019 года*. | Будет определено по результатам эпидемиологического исследования 2018 – 2019 года*. | А.А. Добровольский |
| 1.1.3 | Отсутствие курения. | 70,8 | 73,0 | А.А. Добровольский |
| 1.1.4 | Умеренный или высокий уровень физической активности (%). | Будет определено по результатам эпидемиологического исследования 2018 – 2019 года*. | Будет определено по результатам эпидемиологического исследования 2018 – 2019 года*. | А.А. Добровольский |
| 1.1.5 | Отсутствие опасного и вредного потребления алкоголя (%). | Будет определено по результатам эпидемиологического исследования 2018 – 2019 года*. | Будет определено по результатам эпидемиологического исследования 2018 – 2019 года*. | А.А. Добровольский |

| - Шифр портфеля проектов _______ от «___» 2018 г. - (дата регистрации в реестре портфелей) |  |
| --- | --- |

Приложение к паспорту портфеля 
проектов № ___ от «__» ______20___ г.

- Комментарии по формированию показателей портфеля проектов

| № п/п | Наименование | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Будет определено по результатам эпидемиологического исследования 2018 – 2019 года*. | Министерством здравоохранения Российской Федерации, совместно с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России разработана Методика оценки формирования культуры здорового образа жизни у населения с учётом особенностей целевых групп граждан, утверждённая в июле 2017 года. Методика базируется на эпидемиологических исследованиях на основе сформированной выборки взрослого населения старше 18 лет. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре эпидемиологические исследования под патронажем специалистов ВОЗ проводятся впервые. Периоды решения поставленных задач в разрезе регионального сегмента приоритетного федерального проекта «Формирование здорового образа жизни» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: август – октябрь 2018 года (1 этап) и 1 полугодие 2019 года (2 этап) с подведением итогов научными структурами Министерства здравоохранения РФ до 1 апреля 2020 года. Значения базовых целевых показателей, отмеченных «*», могут быть сформированы на научной основе до 1 апреля 2020 году и интерполированы на период до 2025 года соответственно, после консультаций с Министерством здравоохранения РФ и с учётом федеральных тенденций. Эпидемиологическое исследование будет проходить на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры силами БУ «Центр медицинской профилактики» (методический центр) и 34 медицинских организаций подведомственных департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (имеющие прикрепленное население), из которых ежегодно для участия в эпидемиологическом исследовании случайным образом будет отбираться 8 медицинских организаций. |
| 2. | Показатели, имеющие точное значение. | Целевые значения показателей портфеля проектов, за исключением «Распространенности ожирения» взяты из федерального паспорта. Базовые и целевые значения показателя «Распространенность ожирения» в настоящий момент не известны. За базовый показатель распространенности ожирение были взяты последние федеральные данные о распространенности ожирения в Российской Федерации (по данным исследования ЭССЭ-РФ 2011 – 2013 годов). Данное значение было интерполировано, с учетом прянятой динамики увеличения доли граждан, приверженных здоровому образу жизни для получения целевых значений на период до 2025 года. За значения базового показателя распространенности потребления табака среди взрослого населения взяты результаты ежегодного независимого социологического исследования поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году. Данная методика отличается от методики эпидемиологического исследования. При этом их результаты не могут быть равнозначными, так как метод формирования выборки и получения данных точнее при проведении эпидемиологического исследования. |

- Шифр портфеля проектов _______ от «___» 2018 г.

- (дата регистрации в реестре портфелей)

- Лист согласования (визирования)

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Куратор портфеля проектов | - Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, курирующий Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Кольцов В.С. |  |
| - Руководитель портфеля проектов | - Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Добровольский А.А. |  |
| - Член комитета по управлению портфелем проектов | - Заместитель директора Департамента – начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Касьянова Е.В. |  |
| - Член комитета - по управлению портфелем проектов | - Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Молостов А.А. |  |
| - Руководитель центрального проектного офиса | - Директор Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Южаков Ю.А. |  |

| - Шифр портфеля проектов _______ от «___» 2018 г. - (дата регистрации в реестре портфелей) |  |
| --- | --- |

Лист ознакомления

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Лицо замещающее руководителя портфеля проектов | Заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Нигматулин В.А. |  |  |
| - Член комитета (замещающее лицо) | - Заместитель начальника управления – начальник отдела организации скорой медицинской и первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Котова Н.В. |  |  |
| Главный администратор - портфеля проектов | - Врач-терапевт консультативно-оздоровительного отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Камнев К.К. |  |  |
| Замещающее лицо главного администратора - портфеля проектов | - Заместитель главного врача по организационно-методической работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Громут П.А. |  |  |
| - Участник административной группы | - Начальник отдела мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Биль В.А. |  |  |
| - Участник административной группы (замещающее лицо) | - Заведующая консультативно-оздоровительным отделением, врач-методист бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Лисовская Т.Б. |  |  |
| - Участник административной группы | - Начальник одела по связям с общественностью бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Тырикова Н.С. |  |  |
| - Участник административной группы (замещающее лицо) | - Редактор отдела по связям с общественностью бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Юрукин И.А. |  |  |
| - Участник административной группы | Начальник административного отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Чикишев Д.В. |  |  |
| - Участник административной группы (замещающее лицо) | Юрист административного отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Скрябин А.Л. |  |  |
| - Участник административной группы | - Заведующий организационно-методическим отделом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Суслов Г.В. |  |  |
| - Участник административной группы (замещающее лицо) | - Педагог-психолог организационно-методического отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Часовенная Е.В. |  |  |
| - Участник административной группы | - Начальник отдела информационных технологий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Крепышев А.В. |  |  |
| - Участник административной группы (замещающее лицо) | - Ведущий инженер-программист отдела информационных технологий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Фомин В.В. |  |  |
| - Иные заинтересованные стороны | - Президент Ассоциации работников здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Кичигин А.В. |  |  |
| Руководитель органа уполномоченного осуществлять общественную - оценку портфеля проектов | - Председатель Общественного совета при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Каданцев В.А. |  |  |

Приложение 3

к приказу Департамента проектного

управления Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от __ ________ 2018 года № __

Типовая форма методики оценки и анализа показателей портфеля проектов

| - Шифр портфеля проектов _______ от «_____» _________ 20__ г. - (дата регистрации в реестре портфелей) |  |
| --- | --- |

- МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

«Формирование здорового образа жизни»

(«Укрепление общественного здоровья»)

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Порядок расчета | Метод сбора информации/форма отчетности | Ответственный за проведение оценки показателя | Порядок получения данных и проведения оценки показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни. | % | В период 2018 – 2019 годов будут получены базовые значения. В период 2019 – 2025 годов ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. | Порядок расчета показателей будет осуществляться с помощью валидизированной технологии ВОЗ (STEPS) ежегодно в период 2018 – 2025 годов на основе сформированной выборки населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | Эпидемиологический мониторинг на сформированной выборке населения всей территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры силами БУ «Центр медицинской профилактики» (методический центр) и 34 медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры / (не утвержденная форма отчетности). | А.А. Молостов | Источник данных о базовом значении: Базовые значения будут определены по результатам эпидемиологического мониторинга среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2019 годах. Источник данных о целевом значении: целевые значения будут рассчитаны по итогам эпидемиологического мониторинга среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 1 апреля 2020 года. Возможные значения показателя: достижение целевого показателя в диапазоне +/- 10% от установленного паспортом целевого значения показателя. Отчетный период: ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. Подтверждающие документы: Результаты эпидемиологического мониторинга на сайте БУ «Центр медицинской профилактики» http://cmphmao.ru/. |
| 1.2 | Распространенность потребления табака среди взрослого населения. | % | В период 2018 – 2019 годов будут получены базовые значения. В период 2019 – 2025 годов ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. | Порядок расчета показателей будет осуществляться с помощью валидизированной технологии ВОЗ (STEPS) ежегодно в период 2018 – 2025 годов на основе сформированной выборки населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | Эпидемиологический мониторинг на сформированной выборке населения всей территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры силами БУ «Центр медицинской профилактики» (методический центр) и 34 медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры / (не утвержденная форма отчетности). | А.А. Молостов | Источник данных о базовом значении: Базовые значения будут определены по результатам эпидемиологического мониторинга среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2019 годах. Источник данных о целевом значении: целевые значения будут рассчитаны по итогам эпидемиологического мониторинга среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 1 апреля 2020 года. Возможные значения показателя: достижение целевого показателя в диапазоне +/- 10% от установленного паспортом целевого значения Отчетный период: ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным Подтверждающие документы: Результатов эпидемиологического мониторинга на интернет ресурсе: http://cmphmao.ru/. |
| 1.3 | Распространенность ожирения | % | В период 2018 – 2019 годов будут получены базовые значения. В период 2019 – 2025 годов ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. | Порядок расчета показателей будет осуществляться с помощью валидизированной технологии ВОЗ (STEPS) ежегодно в период 2018 – 2025 годов на основе сформированной выборки населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | Эпидемиологический мониторинг на сформированной выборке населения всей территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры силами БУ «Центр медицинской профилактики» (методический центр) и 34 медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры / (не утвержденная форма отчетности). | А.А. Молостов | Источник данных о базовом значении: Базовые значения будут определены по результатам эпидемиологического мониторинга среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2019 годах. Источник данных о целевом значении: целевые значения будут рассчитаны по итогам эпидемиологического мониторинга среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 1 апреля 2020 года. Возможные значения показателя: достижение целевого показателя в диапазоне +/- 10% от установленного паспортом целевого значения показателя. Отчетный период: ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. Подтверждающие документы: Результаты эпидемиологического мониторинга на сайте БУ «Центр медицинской профилактики» http://cmphmao.ru/. |
| 1.4 | Доля граждан с артериальной гипертензией, контролирующих свое артериальное давление. | % | В период 2018 – 2019 годов будут получены базовые значения. В период 2019 – 2025 годов ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. | Порядок расчета показателей будет осуществляться с помощью валидизированной технологии ВОЗ (STEPS) ежегодно в период 2018 – 2025 годов на основе сформированной выборки населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | Эпидемиологический мониторинг на сформированной выборки населения всей территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры силами БУ «Центр медицинской профилактики» (методический центр) и 34 медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры / (не утвержденная форма отчетности). | А.А. Молостов | Источник данных о базовом значении: Базовые значения будут определены по результатам эпидемиологического мониторинга среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2019 годах. Источник данных о целевом значении: целевые значения будут рассчитаны по итогам эпидемиологического мониторинга среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 1 апреля 2020 года. Возможные значения показателя: достижение целевого показателя в диапазоне +/- 10% от установленного паспортом целевого значения показателя. Отчетный период: ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. Подтверждающие документы: Результаты эпидемиологического мониторинга на сайте БУ «Центр медицинской профилактики» http://cmphmao.ru/. |

Руководитель портфеля проектов:

Директор Департамента здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры           					          _________________ /Добровольский А.А.

(подпись)		           (ФИО)

__________________

(Дата)

| - Шифр портфеля проектов _______ от «___» 2018 г. - (дата регистрации в реестре портфелей) |  |
| --- | --- |

- Лист согласования (визирования)

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Куратор портфеля проектов | - Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, курирующий Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Кольцов В.С. |  |
| - Руководитель портфеля проектов | - Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Добровольский А.А. |  |
| - Член комитета по управлению портфелем проектов | - Заместитель директора Департамента – начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Касьянова Е.В. |  |
| - Член комитета - по управлению портфелем проектов | - Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Молостов А.А. |  |
| - Руководитель центрального проектного офиса | - Директор Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Южаков Ю.А. |  |

| - Шифр портфеля проектов _______ от «___» 2018 г. - (дата регистрации в реестре портфелей) |  |
| --- | --- |

Лист ознакомления

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Лицо замещающее руководителя портфеля проектов | Заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Нигматулин В.А. |  |
| - Член комитета (замещающее лицо) | - Заместитель начальника управления – начальник отдела организации скорой медицинской и первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Котова Н.В. |  |
| Главный администратор - портфеля проектов | - Врач-терапевт консультативно-оздоровительного отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Камнев К.К. |  |
| Замещающее лицо главного администратора - портфеля проектов | - Заместитель главного врача по организационно-методической работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Громут П.А. |  |
| - Участник административной группы | - Начальник отдела мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Биль В.А. |  |
| - Участник административной группы (замещающее лицо) | - Заведующая консультативно-оздоровительным отделением, врач-методист бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Лисовская Т.Б. |  |
| - Участник административной группы | - Начальник одела по связям с общественностью бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Тырикова Н.С. |  |
| - Участник административной группы (замещающее лицо) | - Редактор отдела по связям с общественностью бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Юрукин И.А. |  |
| - Участник административной группы | Начальник административного отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Чикишев Д.В. |  |
| - Участник административной группы (замещающее лицо) | Юрист административного отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Скрябин А.Л. |  |
| - Участник административной группы | - Заведующий организационно-методическим отделом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Суслов Г.В. |  |
| - Участник административной группы (замещающее лицо) | - Педагог-психолог организационно-методического отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Часовенная Е.В. |  |
| - Участник административной группы | - Начальник отдела информационных технологий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Крепышев А.В. |  |
| - Участник административной группы (замещающее лицо) | - Ведущий инженер-программист отдела информационных технологий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» |  |  |  | - Фомин В.В. |  |
| Руководитель органа уполномоченного осуществлять общественную - оценку портфеля проектов | - Председатель Общественного совета при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Каданцев В.А. |  |
| - Иные заинтересованные стороны | - Президент Ассоциации работников здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | - Кичигин А.В. |  |